Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Muzeum umění Olomouc

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 došlo při plnění jednotlivých částí koncepce ke změnám popsaným v průběžné zprávě. V oblasti 1 (umělecký mecenát) došlo k přesunu všech výsledků do roku 2024 a v oblasti 2 (SEFO) k odložení výsledků na další léta. Důvodem přesunu výsledků je rekonstrukce výstavních prostor a příprava jiných publikačních výsledků. Samotný výzkum příslušných témat v obou oblastech podle průběžné zprávy proběhl, pouze nedošlo k realizaci, dokončení, a proto ani k uplatnění výsledků. Celkové vysvětlení odkladu realizace výsledků je stručné, v příloze je sice podrobnější, ale neuvádí důvody, jen konstatuje u jednotlivých u výsledků stav (z organizačních důvodů odloženo, publikace odložena kvůli jiným úkolům atd.). Se zdůvodněním lze částečně souhlasit s výhradami, protože již v hodnocení za rok 2022 byl příjemce upozorněn na značný skluz v plnění plánovaných výsledků a protože důvody nesplnění závazků MUO nebyly v řadě případů uvedeny.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

Koncepce VO zahrnuje výzkum ve 2 oblastech: 1. Umělecký mecenát a 2. SEFO (Středoevropské fórum Olomouc). Cíle koncepce pro rok 2023 nebyly zcela splněny. Výzkum probíhal podle koncepce, ale v obou oblastech nebyly uplatněny žádné plánované výsledky. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako podprůměrné vzhledem k důvodům uvedeným v bodu 2.2 protokolu. Z hlediska kvality lze hodnotit výzkumnou činnost a uplatněné výsledky VO v obou oblastech na dobré úrovni, celkový výsledek je však z hlediska hodnocení plnění koncepce negativně ovlivněn neuplatněním všech plánovaných výsledků. Cíle koncepce pro rok 2023 byly částečně splněny (důvody částečného plnění jsou uvedeny výše), samotný výzkum probíhal podle plánované koncepce.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

V oblasti č. 1 (umělecký mecenát) se řešení v roce 2023 zaměřilo na několik témat ze kterých lze jmenovat hlavně výzkum mincí a medailí salcburských arcibiskupů, výzkum hudebního archivu piaristické koleje v Kroměříži, výzkum dvorských slavností a výzkum uměleckého mecenátu v církevních prostředí. Výzkum plánovaných cílů byl ukončen a doveden do fáze rukopisů pro chystané publikace. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z plánovaných výsledků nebyl uplatněn, lze plnění dílčího cíle této oblasti vyhodnotit jako splněné pouze částečně. V oblasti č. 2 (SEFO) se řešení v roce 2023 zaměřilo na fotografii, grafiku a malbu v olomouckém regionu, přičemž závěry výzkumu budou využity v budoucích výstavách a publikacích dále pak výzkum moderního polského umění, zakončený výstavou. Podobně jako v případě oblasti č. 1 plánované výsledky nebyly uplatněny, a proto lze plnění dílčího cíle této oblasti vyhodnotit jako splněné pouze částečně.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

V oblasti č. 1 (umělecký mecenát) se řešení v roce 2023 zaměřilo na výzkumná témata uvedená v 2.2. Výzkum byl ukončen a připraveny rukopisy pro plánované výsledky: 2 × Ekrit, 3 × B, 1× J. Ani jedem z plánovaných výsledků nebyl v roce 2023 uplatněn, kontrolovatelné cíle nebyly splněny. V oblasti č. 2 (SEFO) se řešení v roce 2023 zaměřilo na výzkum umění olomouckého regionu. Výzkum byl ukončen a připraveny podklady pro plánované výsledky: 1 × Ekrit, 1 × B. Ani jedem z plánovaných výsledků nebyl v roce 2023 uplatněn, kontrolovatelné cíle nebyly splněny.

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 2xEkrit |  |  | 2xEkrit |  |  |
| č. 2 | 1xEkrit |  |  | 1xEkrit | 1xEkrit |  |
| Celkem | 3xEkrit |  |  | 3xEkrit | 1xEkrit |  |

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněny 3 aplikované výsledky typu Ekrit a jeden výsledek Ekrit z roku 2022. Ani jeden z výsledků nebyl v roce 2023 uplatněn. Jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: E krit - Odloženo na rok 2024 (pravděpodobně první polovina roku) z důvodu posunu výstavního plánu a odkladu dokončení doprovodné publikace. E krit - Výstava odložena kvůli opravě kroměřížského zámku, bude uplatněno na jaře 2024. E krit - Z organizačních důvodů odloženo. Termín uplatnění předpokládán v roce 2025. E krit - Výstava realizována (22. 6. 2023 - 14. 1. 2024), čeká se na dokončení doprovodné publikace. Neuplatnění výsledků je bráno na vědomí s výhradami shrnutými v bodu 1 protokolu. V rámci kontroly a srovnání s koncepcí na léta 2024-2028 bylo zjištěno duplicitní vykazování 2 neuplatněných výsledků Ekrit z r. 2023, které jsou znovu uvedeny jako plánované výsledky v koncepci 2024-2028. (Ohňová dramata; Umění Olomoucka 1990-2020). RMKPV vyjadřuje zásadní nesouhlas s výše uvedeným duplicitním vykazováním/financováním a v souladu s pravidly požaduje dokončení neuplatněných výsledků z r. 2023 bez jakékoliv podpory z IP DKRVO 2024-2028 a podle toho i přepracování koncepce MUO na r. 2024-2028.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 3xB, 1xJ |  |  | 3xB, 1xJ | 5xJ |  |
| č. 2 | 1xB |  |  | 1xB | 1xB |  |
| Celkem | 4xB, 1xJ |  |  | 4xB, 1xJ | 1xB, 5xJ |  |

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 měli být uplatněny 4 publikační výsledky typu B a jeden publikační výsledek typu J a z roku 2022 jeden publikační výsledek typu B a 5 publikačních výsledků druhu J. Ani jeden z výsledků nebyl v roce 2023 uplatněn. Jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: B, 2023, Kroměřížský hudební archiv II. Piaristická hudební sbírka - Dokončení publikace navázáno na výstavu odloženou kvůli opravě kroměřížského zámku, bude uplatněno na jaře 2024 B, 2023, Kroměřížský kabinet mincí a medailí II. Ražby salcburských arcibiskupů- Dokončení publikace navázáno na výstavu odloženou kvůli opravě kroměřížského zámku, bude uplatněno na jaře 2024 B, 2023, Ohňová dramata. Střelný prach, ohňostroje, ohňostrůjné iluminace v evropském umění -Kniha je v grafické přípravě, vyjde pravděpodobně v první polovině roku 2024 v české a anglické verzi. B, 2023, Umění Olomoucka 1990–2020 Z organizačních důvodů odloženo. Termín uplatnění předpokládán v roce 2025. B, 2022, Objem duše. Sochařská sbírka MUO - Publikace je stále v autorské přípravě, uplatnění očekáváno 2024. Jost, 2023, Specifika salcburského mincovnictví - Publikace odložena kvůli jiným úkolům. Dokončení očekáváno v roce 2024. Jost, 2022, Unikátní mince a medaile salcburských arcibiskupů v kroměřížské zámecké sbírce - Dokončena sazba, uplatnění očekáváno v první části roku 2024. Jost, 2022, Olomoucký misál z Univerzitní knihovny Katolické univerzity v Lublinu - Odevzdáno redakci Vlastivědného věstníku moravského, studie vyjde v dvojčísle 3-4/2023. Jost. 2022, O raně novověkých slavnostech -Autor se rozhodl materiál chystané studie zahrnout do odborné publikace, která vyjde v roce 2024 Jost, 2022, Piaristická hudební sbírka a její cesta do kroměřížského hudebního archivu - Odevzdáno redakci Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, v sazbě, uplatnění očekáváno 2024. Jost, 2022, O jezuitských slavnostech - Nerealizováno z důvodu ukončení pracovního poměru s autorkou plánované studie. Neuplatnění výsledků je bráno na vědomí s výhradami shrnutými v bodu 1 protokolu. V rámci kontroly a srovnání s koncepcí na léta 2024-2028 bylo zjištěno duplicitní vykazování 2 neuplatněných výsledků B z r. 2023, které jsou znovu uvedeny jako plánované výsledky v koncepci 2024-2028. (Ohňová dramata; Umění Olomoucka 1990-2020). RMKPV vyjadřuje zásadní nesouhlas s výše uvedeným duplicitním vykazováním/financováním a v souladu s pravidly požaduje dokončení neuplatněných výsledků z r. 2023 bez jakékoliv podpory z IP DKRVO 2024-2028 a podle toho i přepracování koncepce MUO na r. 2024-2028.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| D |
| --- |
| Odůvodnění Ze 4 plánovaných aplikačních výsledků nebyl uplatněn a schválen ani jeden, z plánovaných 11 publikačních výsledků nebyl uplatněn a schválen ani jeden. VO rovněž jen omezeně reagovala na připomínky z průběžného hodnocení za rok 2022, kde bylo konstatováno, že uplatnění výsledků se oproti předchozímu roku výrazně zhoršilo. Plnění kontrolovatelných cílů koncepce je vzhledem k výše uvedeným souhrnně hodnoceno jako podprůměrné. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno jako podprůměrné stupněm D. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

Koncepce VO na léta 2019-2023 měla za cíl posílení výzkumné činnosti v obou stanovených oblastech (SEFO, umělecký mecenát) i pozice MUO jako výzkumné instituce doma i v zahraničí. V závěrečné zprávě za roky 2019 - 2023 je uvedeno, že vizi MUO se podařilo naplnit v plném rozsahu. Výzkum v jednotlivých oblastech a jednotlivých tématech i jejich naplnění je v zprávě popsán. Cíl byl splněn částečně s výhradou k neuplatněným plánovaným výsledkům, zejména v posledních dvou letech daného období. Hlavním plánovaným aplikovaným výstupem bylo otevření nové stálé expozice – Středoevropské fórum Olomouc, vedlejšími aplikovanými výstupy výstavy a rozšířená databáze CEAD mapující středoevropskou uměleckou tvorbu 20. a 21. století. Cíle byly splněny částečně. Byla dokončena databáze CEAD s odkazy na středoevropské umělce 20. a 21. století a pokračovaly práce na tvorbě stálé expozice – SEFO. MUO připravilo na základě své výzkumné činnosti v období 2019–2022 (např. v návaznosti na dokončení výzkumu osobnosti a mecenátu biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, nebo na výzkum zaměřený na České sakrální umění 1948–1989) připravit řadu kvalitních aplikačních i publikačních výsledků, z nichž dva získaly ocenění Gloria Musaealis za nejlepší knihu roku. Významné je také uspořádání trienále soudobého středoevropského umění „Universum“. Vizí a s ní propojenou misí VO bylo v desetiletém horizontu získat postavení hlavní národní instituce zabývající se poválečným středoevropským uměním (podle kap. II. 2.2 koncepce). Po polovině tohoto období lze plnění vize VO hodnotit jen jako částečně úspěšné z důvodu stagnace v uplatňování výsledků v závěru daného období.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno značně stručně, nicméně lze konstatovat, že plněním koncepce VO částečně přispěla zejména k uchování hmotného i nehmotného kulturního dědictví, k zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů a k poznání výzkumem historie a kulturního dědictví českých zemí.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno dostatečně podrobně a je hodnoceno bez výhrad. VO nepořizovala z IP DKRVO žádný dlouhodobý majetek (investice).

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat vybrané výzkumné aktivity a to zejména dokončení výzkumu osobnosti a mecenátu biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, výzkum zaměřený na České sakrální umění 1948–1989 – splněno v roce 2019. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocena stagnace v uplatňování výsledků v závěru hodnoceného období. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní spolupráce s jinými VO je průměrně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako průměrná. Spolupráce s jinými VO je doložena kooperací na základě Letter of Intent s Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), dále přípravou společných výstav se zahraničními partnery, uspořádáním dvou mezinárodních sympozií a zvanými prezentacemi pracovníka MUO. Chybí bližší popis cílů a přínosů spolupráce pro VO.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Národní spolupráce s jinými VO je průměrně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako průměrná. VO v daném období spolupracovalo s několika institucemi na národní úrovni, přičemž hlavním partnerem VO je Univerzita Palackého v Olomouci. Dále probíhala výzkumná spolupráce s Ústavem dějin umění Akademie věd, Národním muzeem v Praze a Ústavem pro studium totalitních režimů. I v tomto případě chybí bližší popis cílů a přínosů spolupráce pro VO.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat spolupráci se zahraničními partnery v rámci přípravy výstav a sympozií, na národní úrovni spolupráci s několika institucemi na společných projektech. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocen popis cílů a přínosů spolupráce pro VO. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Umělecký mecenát | 5xB, 10xJ, 4xEkrit | 2xB, 4xJ, 2xEkrit | 3xB, 6xJ, 2xEkrit |
| č. 2 SEFO | 5xB, 5xEkrit | 3xB, 3xEkrit | 2xB, 2xEkrit |
| Celkem | 10xB, 10xJ, 9xEkrit | 5xB, 4xJ, 5xEkrit | 5xB, 6xJ, 4xEkrit |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Souhrnně lze konstatovat, že vzhledem k počtu, kvalitě a odbornému zaměření dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly znatelné a plnění cílů koncepce jimi bylo silně ovlivněno, zejména v oblasti č. 1. Umělecký mecenát. Celkově z plánovaných publikačních výsledků v obou výzkumných oblastech uplatněno 9 publikačních výsledků z plánovaného počtu 20 publikačních výsledků. Aplikované výsledky koncepce nebyly zcela splněny a největší negativní vliv jak na řešení koncepce za roky 2019-2023 měly neuplatněné aplikační výsledky 4x Ekrit z celkového plánovaného počtu 9xEkrit.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

Při hodnocení na národní úrovni byla VO hodnocena v H22 známkou B (MK ČR Protokol z tripartitního jednání podle Metodiky 2017+ ze dne 11. 12. 2023, Příloha III. List VO Muzeum umění Olomouc). Hodnocení výsledků na národní úrovni: V období 2019–2022 bylo na národní úrovni hodnoceno celkově 11 výsledků typu B, přičemž jednomu výsledku byla přidělena známka 1, třem výsledkům finální známka 2, šesti výsledkům známka 3, a jeden výsledek bez přidělené známky: jeden výsledek typu J byl hodnocen známkou 4. VO proti výsledkům hodnocení na národní úrovni odvolání v žádném z případů nepodala.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

Jako své další specifické výzkumné aktivity VO uvádí galerijní animace pro školy, workshopy pro děti a dospělé, komentované prohlídky, výlety za uměním a letní příměstské tábory, realizaci edukační linky několika projektů – Kreativní Evropa, NAKI, Norské fondy, Erasmus+, edukační činnost on-line formou během pandemie covidu-19; založení debatního klubu DEKA. Uvedené aktivity jsou v souladu s misí VO a přispívají k transferu znalostí a popularizaci výsledků výzkumu i k propojení odborné a výzkumné činnosti VO.

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| C |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm C, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat dobrou kvalitu výsledků v rámci hodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocen celkový nízký počet uplatněných výsledků ve srovnání s plánovaným počtem. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána částečně, popsány jsou zejména formy a konkrétní typy spolupráce. Přínosy spolupráce pro VO jsou uvedeny poměrně stručně. VO trvale organizuje doprovodné programy pro návštěvníky výstav a řešením koncepce se posunula v oblasti systematické práce s uživateli výsledků formou dotazníku na vyjádření postojů návštěvníků k výstavě. Spolupráce s uživateli výsledků je hodnocena v relaci k ostatním VO MK jako mírně nadprůměrná.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je průměrná (= další zdroje jsou cca stejné jako IP DKRVO), VO získává část prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, např. z projektů programu NAKI a ESIF.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 3837 tis. Kč byla čerpána ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy.

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| B |
| --- |
| Celkově je výkonnost ve výzkumu hodnocena stupněm B, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat organizaci doprovodných programů pro návštěvníky výstav a snahu o posun v oblasti systematické práce s uživateli i schopnosti zdroje mimo IP DKRVO. Jako slabší stránky této části plnění koncepce je hodnocen poměrně stručný popis práce s uživateli výsledků. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| C |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě jsou průměrné. VO prokázala, že měla představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které ale splnila jen částečně. Rovněž VO prokázala, že je schopna dlouhodobě dosahovat kvalitních výsledků přispívajících k rozvoji příslušných vědních oborů i dobře hodnocených výsledků v rámci národního hodnocení významně přispívajících k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK. V řadě případů ale plánovaných výsledků zejm. v posledních dvou letech nedosáhla. Ke společenské relevanci výzkumu VO rovněž přispívá popularizace výsledků výzkumu a práce s uživateli výsledků, nebo ocenění některých publikačních výsledků na národní úrovni. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| C |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila spíše průměrně, mezi silné stánky VO patří kvalita vybraných publikačních výsledků, co se projevilo jak v rámci hodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni, tak získanými národními oceněními dvou publikačních výsledků, naopak slabou stránkou byl celkový vysoký počet neuplatněných výsledků v závěrečné fázi daného období, který se projevil i v jen částečném splnění cílů koncepce. Plánované výsledky byly částečně splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm C – průměrné plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 20, pro 20, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.