Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury – Rady ministra kultury pro výzkum k průběžnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a k závěrečnému hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023

Datum konání: 8. dubna 2024

Místo konání: v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 (zasedací místnost v 5. patře)

Účastníci jednání: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Karol Bayer, RNDr. Marek Blažka, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Goryczková, PhDr. Miloš Hořejš Ph.D., prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, Mgr. Ilja Kocian, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Mgr. Vladan Krumpl, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Silvie Stanická, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Ing. Martina Dvořáková (tajemnice)

Omluveni: doc. MgA. Blanka Chládková

Název výzkumné organizace

Uměleckoprůmyslové muzeum

Průběžné hodnocení plnění koncepce za rok 2023

1.	Změny v r. 2023 při plnění jednotlivých částí koncepce

Zhodnocení změn koncepce v r. 2023. V případě, že došlo v některé části koncepce ke změnám, je příjemce v Průběžné zprávě povinen každou část koncepce VO (s výjimkou části III. 1. D) popsat a odůvodnit v kap. 1 Průběžné zprávy. Provedené změny se hodnotí zejména z hlediska přínosu k plnění cílů koncepce a plnění plánovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v přechozích letech.

V roce 2023 došlo při plnění jednotlivých částí koncepce pouze k dílčím změnám, které byly v kompetenci příjemce a nedošlo ani ke změně závazných ukazatelů, ani dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023, ani plánovaných výsledků. V roce 2023 nedošlo k žádným zásadním změnám koncepce, byla jen mírně rozšířena či zpřesněna tematická vymezení několika plánovaných výsledků, a to výhradně na základě poznatků, které výzkum přinesl (viz Průběžná zpráva 2.2.: Oblast 3, výsledky: Lobmeyer Vídeň - 200 let s českým sklem, Zapomenuté soubory skla z Prahy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Oblast 4: výsledky Tištěné šátky firmy Sochor, Sbírky, sběratelé a jejich osudy. Liturgická roucha z kolekce Johanna a Elisabeth Blochových v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, Oblast 5: výsledek Miroslav Hlaváček: Válečným fotografem, bohužel.) Personální obsazení týmu odborných pracovníků neprošlo žádnou změnou, v posledním kvartálu roku došlo pouze ke změně obsazení pozice účetní (pí. Zíkovou nahradila pí Chramostová). UPM v roce 2023 opět dosáhlo vyššího počtu výsledků, než koncepce předpokládala – předpoklad 5 x B, 3 x E, 5 x J byl navýšen o 3 x C, 1 x J a dále byly uplatněny výsledky, vzniklé bez podpory SR VaVaI – 7 x B, 1 x E, 3 x C, 5 x J.

2.	Způsob splnění dílčích a kontrolovatelných cílů v r. 2023

2.1	Shrnutí plnění cílů v roce 2023

Souhrnné zhodnocení plnění koncepce podle údajů v úvodu části III. Oblasti výzkumu VO koncepce a kap. 2.1 a 2.3 Průběžné zprávy, zejména vzájemného srovnání plnění jednotlivých oblastí výzkumu v případě, že koncepce VO má více než jednu oblast.

V uplynulém roce 2023 UPM svými výsledky završilo pětileté výzkumné období, vymezené koncepcí na léta 2019-2023 a realizovalo tak, mimo výsledků předpokládaných na daný rok i ty, které svým rozsahem a významem vyžádaly větší časové penzum na zdárné dokončení. Výzkum byl orientován do hlavních tematických oblastí: - Dějiny užitého umění a uměleckého řemesla, tuto oblast lze označit za základní, a to jak ve smyslu tradičního zaměření muzea na oblasti uměleckého řemesla, tak s přihlédnutím k současnému odbornému a veřejnému zájmu o design. Nejvýznamnějšími výstupy výstavy, doprovázené kritickým katalogem Lobmeyr Vídeň - 200 let s českým sklem a Kabinety a Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek. Výzkumníci UPM publikovali i významnou studii v mezinárodně respektovaném časopisu (Velká Británie). - Design a bytová kultura 19. a 20. století - Umění skla a keramiky - Dějiny oděvní a textilní tvorby - Fotografie a grafický tisk Tyto tematické oblasti výzkumu jsou specifičtější, s velkým odborným i společenským významem a vazbami k ostatním oborům. Výzkum v těchto oblastech přinesl plánované a předpokládané výsledky a současně objemem realizovaného výzkumu a shromážděných dat otevřely další možnosti využití v následujících letech (DKRVO 2024-2028). Mezi nejvýznamnější výsledky plnění cílů těchto oblastí lze zařadit komplexní výzkum a zhodnocení vztahů Vídeňské firmy Lobmeyr s českými sklárnami a dokumentace a zhodnocení sbírkových a archivních fondů (identifikace sklářských střihů). Cenný byl i výzkum textilní tvorby – tiskových technik, barviv, forem a uplatnění tištěných textilií v módní tvorbě a bytové kultuře, který v uplynulém roce vyústil např. v text Barviva z přírodních zdrojů pro textilní materiály. - Teorie umění, uměleckého průmyslu a designu, je výzkumná oblast, která poskytuje metodologickou reflexi celého oboru dějin užitého umění, designu a fotografie završila dlouholetý výzkum historie Uměleckoprůmyslového musea publikací Výstavní činnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze 1885-1948. Koncepce VO zahrnuje tedy 6 oblastí a její cíle pro rok 2023 byly ve všech bodech splněny. Souhrnně lze plnění cílů koncepce v r. 2023 zhodnotit jako odpovídající s drobnou úpravou vykázání výsledků v oblasti 2 a 3. Tradičně na vysoké úrovni bylo plnění cílů oblasti č. 1 - Dějiny užitého umění a uměleckého řemesla, která vykázala výsledky s význačným mezinárodním výzkumným přesahem.

2.2	Plnění dílčích cílů podle jednotlivých oblastí

Zhodnocení plnění dílčích cílů pro rok v roce 2023 podle jednotlivých oblastí (podle koncepce části III. 1. B a kap. 2.2 Průběžné zprávy. Dílčí cíl/e koncepce pro danou oblast) především po odborné stránce.

Oblast 1: Dějiny užitého umění a uměleckého řemesla 1.1/ Výzkum životního stylu a uměleckého řemesla 16.–18. století Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny, výsledky výzkumu vykazují mezinárodní přesah. 1.2/ Zhodnocení vlivu antické kultury ve šperku Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny. Oblast 2: Design a bytová kultura 19. a 20. století 2.1/ Uměnovědná analýza a interpretace modernismu na základě výzkumu českého designu v mezinárodním kontextu Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny, dotaženy i výsledky opožděné z předchozího období. 2.2/ Výzkum životního stylu a bytového interiéru v socialistickém Československu: od budovatelství k postmoderně Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny, realizován i jeden výsledek nad rámec plánu. Oblast 3: Umění skla a keramiky od antiky po současnost 3.1/ Katalogové zpracování Lannovy sbírky skla, keramiky a porcelánu Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny, nad rámec realizován jeden výsledek v rámci mezinárodní spolupráce s Státním německým muzeem porcelánu, Hohenberg a. d. Eger. Výsledky výzkumu budou dále využity v dílčím cíli DKRVO 2024-2028 a předpokládaném výsledku ve formě výstavy a katalogu, komplexně hodnotícím českou produkci porcelánu. 3.2/ Výzkum ateliérového skla a keramiky 2. poloviny 20. století Největší pozornost byla z odborného a vědeckovýzkumného hlediska soustředěna na přípravu výstavy a publikace J. & L. Lobmeyr – 200 let s českým sklem, výsledky Ekrit + B byly vzhledem k zásadním objevům významu a šíře asijských vlivů, naplněním předpokládaného výsledku v oblasti 2. Vzhledem ke komplexnímu zpracování a zhodnocení významu firmy Lobmeyr a jejího dvousetletého působení realizovanou výstavou a doprovodnou publikací, nebylo opodstatněné uplatňovat předpokládaný výsledek typu J na toto téma. K publikování byl připraven výsledek paralelně probíhajícího výzkumu na téma stejné oblasti výzkumu, a to ve formě studie zaměřené na dosud opomenutý soubor středověkého a renesanční skla ze sbírek UPM. Článek pod názvem Zapomenuté soubory skla z Prahy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, je zatím uveden jako neuplatněný výsledek, a to z důvodu zdržení sazby periodika Staletá Praha (vyjde během února s vročením 2023). Oblast 4: Dějiny textilní a oděvní tvorby Průzkum textilní tvorby 19. a 20. století z hlediska nových technologií a uměleckých inovací Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny. Oblast 5: Fotografie a grafický tisk Výzkum uměleckého a sociokulturního vývoje české fotografie 20. století Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny. Oblast 6: Teorie umění, uměleckého průmyslu a designu 6.1/ Výzkum Vídeňské školy dějin umění a diskusí o uměleckém průmyslu v 19. a 20. století Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny. 6.2/ Zpracování dějin Uměleckoprůmyslového musea v Praze v kontextu metodologického vývoje dějin umění Cíle zaměřené na konkrétní dílčí témata popsaná ve zprávě byly naplněny.

2.3	Plnění kontrolovatelných cílů v r. 2023

Zhodnocení plnění kontrolovatelných cílů v roce 2023 (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – srovnání všech kontrolovatelných cílů jen pro r. 2023) a kap. 2.3 Průběžné zprávy z hlediska způsobu jejich splnění.

Oblast 1: Dějiny užitého umění a uměleckého řemesla Vzhledem k rozsahu tématu, zahrnujícího široký mezioborový kontext, Kontrolovatelné cíle byly splněny v plném rozsahu, naplněny byly adekvátně a se značným vědeckým přínosem i předpokládané výsledky, u nichž lze identifikovat mezinárodní přesah. Oblast 2: Design a bytová kultura 19. a 20. století Kontrolovatelné cíle byly naplněny v plném rozsahu až nadstandardně. Předpokládané výsledky byly splněny a byly vykázány i výsledky nad rámec plánu. Oblast 3: Umění skla a keramiky od antiky po současnost Kontrolovatelné cíle byly naplněny v plném rozsahu, plánované výsledky byly se zdůvodněním (zásadní objevy a šíře asijských vlivů) uplatněny v oblasti 2 ( J. & L. Lobmeyr – 200 let s českým sklem, výsledky Ekrit + B), jeden výsledek J dosud v tisku. V této oblasti vznikly i dva neplánované výsledky (B a J). Oblast 4: Dějiny textilní a oděvní tvorby Kontrolovatelné cíle byl splněny v plném rozsahu. Předpokládané výsledky byly splněny, jeden s ohledem na prodlevu tisku časopisu dosud neuplatněn. Oblast 5: Fotografie a grafický tisk Kontrolovatelný cíl splněn v rozsahu, potřebném pro plnění dílčího cíle oblasti 2.2 a realizaci jeho výstupu. Plánované výsledky byly splněny, nad rámec bylo vykázáno 9 neplánovaných výsledků. Oblast 6: Teorie umění, uměleckého průmyslu a designu Kontrolovatelné cíle byl splněny v plném rozsahu. Výsledky výzkumu plánované k publikování byly splněny za podstatný lze považovat výsledek B - Výstavní činnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze 1885-1948 Lze konstatovat, že ve všech oblastech byly kontrolovatelné cíle splněny a výsledky výzkumu byly rámcově dle plánu publikovány (některé čekají na uplatnění z důvodu opoždění vydání časopisů).

3	Plnění plánovaných výsledků v r. 2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v roce 2023 včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech (podle koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO) – srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků.

3.1	Zhodnocení plnění aplikovaných výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných aplikovaných výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Aplikované výsledky (vč. specializované veřejné databáze „S“) jsou v koncepci klíčovými („hlavními“) výsledky:

- NmetS (popř. NmetC), Npam, Nmap - metodika certifikovaná kompetenčně příslušným orgánem státní správy (popř. oprávněným orgánem), památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,

- Ekrit – výstava s kritickým katalogem, který je uplatněn jako kniha (druh „B“)

- R - software,

- S – specializovaná veřejná databáze,

- Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie,

- Gprotot, Gfunk - prototyp, funkční vzorek,

- P – patent,

- Fuzit, Fprum - užitný vzor, průmyslový vzor,

- Hneleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 1xEkrit | 1xEkrit | 1xEkrit, 1xNmap |  |  |  |
| č. 2 | 1xEkrit | 1xEkrit | 1xEkrit |  |  |  |
| č. 3 | 1xEkrit | 1xEkrit* |  |  |  |  |
| č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 3xEkrit | 3xEkrit | 2xEkrit, 1xNmap |  |  |  |

*Výsledek uplatněný dřív – 1xEkrit v roce 2021.

b) Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky

Jednotlivé neuplatněné aplikované výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být uplatněno 6 aplikovaných výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 6 výsledků, neuplatněno zůstalo 0 výsledků.

3.2	Zhodnocení plnění publikačních výsledků za rok 2023

a) Srovnání plánovaných výsledků a uplatněných publikačních výsledků (zejm. na základě příloh č. 1 a č. 3 Protokolu) se zhodnocením důvodů u neuplatněných plánovaných výsledků. Publikační výsledky jsou v koncepci jen tyto druhy výsledků:

J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)

B – odborná kniha

C - kapitola v odborné knize

Další výsledky druhu D, W, M, V, E (bez kritického katalogu) a O nejsou hodnocenými výsledky plnění koncepce a RMKPV je bere jen na vědomí. Stejně tak RMKPV nehodnotí výsledky dosažené bez podpory SR VaVaI a jen je bere na vědomí.

| Oblast | 2023 plánované | 2023 uplatněné | 2023 uplatněné z 2019-2022 | 2023 neuplatněné | 2019-2022 neuplatněné | 2023 neplánované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | 1xB, 1xJ | 1xB, 1xJ | 1xB |  |  | 1xC |
| č. 2 | 2xB | 2xB | 2xB |  |  |  |
| č. 3 | 1xB, 1xJ | 1xB* |  | 1xJ |  |  |
| č. 4 | 2xJ | 2xJ* | 1xC |  |  | 1xJ |
| č. 5 | 1xJ | 1xJ |  |  |  | 2xC |
| č. 6 | 1xB | 1xB | 2xB |  |  |  |
| Celkem | 5xB, 5xJ | 5xB, 4xJ | 5xB, 1xC | 1xJ |  | 1xJ, 3xC |

*Výsledky uplatněné dřív – za oblast č. 3, 1xB v roce 2021 a za oblast č. 4, 1xJ v roce 2022.

b) Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky

Jednotlivé neuplatněné publikační výsledky jsou uvedeny v příloze 1b) Protokolu.

c) Zhodnocení důvodů pro neuplatnění jednotlivých výsledků podle přílohy č. 1 Protokolu včetně uvedení případné výhrady.

V roce 2023 mělo být vykázáno 16 publikačních výsledků včetně výsledků neuplatněných v předchozích letech řešení koncepce. Uplatněno bylo 15 výsledků, neuplatněn zůstal 1 výsledek, jejich neuplatnění VO v příloze č. 1 odůvodnila takto: J Hedvika Sedláčková, Dana Rohanová, Zapomenuté soubory skla z Prahy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze Příspěvek je zařazen do periodika Staletá Praha 2023/2, k 7. 1. 2024 není k dispozici, dle vyjádření redakce se vydání zpozdilo kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti redaktorky.

4.	Usnesení RMKPV

4.1	RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Průběžné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 za rok 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za rok 2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Z 6 plánovaných aplikačních výsledků bylo uplatněno a schváleno 6 aplikačních výsledků, VO tedy v tomto ohledu plní závazky koncepce. Vykázáno bylo 16 publikačních výsledků, z toho bylo 15 uplatněno, jeden výsledek J nebyl uplatněn z důvodu zpoždění tisku časopisu. UPM v roce 2023 opět dosáhlo vyššího počtu výsledků, než koncepce předpokládala. Plnění dílčích a kontrolovatelných cílů koncepce bylo též shledáno v souladu s plány koncepce, v některých oblastech bylo naplnění cílů nadstandardní a byly vykázány výsledky s mezinárodním dopadem. Celkově je plnění koncepce za r. 2023 hodnoceno stupněm A. |  |

4.2	Schválené uplatněné výsledky za rok 2023

RMKPV schvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu (s výjimkou těch, které nebyly schváleny a které jsou barevně zvýrazněny), a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

4.3	 RMKPV neschvaluje jako uplatněné ty výsledky koncepce za rok 2023, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a které jsou barevně zvýrazněny, a nedoporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Žádné nebyly.

4.4	RMKPV bere na vědomí neuplatněné výsledky koncepce za rok 2023 (plánované výsledky, které nebyly uplatněny v r. 2023) a důvod jejich neuplatnění, které jsou uvedeny v příloze č. 1b. RMKPV dále bere na vědomí dosažené uplatněné výsledky bez podpory ze SR VaVaI, které jsou uvedeny v příloze č. 1c, jenž je nedílnou součástí tohoto Protokolu a doporučuje jejich předání do IS VaVaI-RIV.

Závěrečné hodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

1.	Výzkumné prostředí

1.1	Naplňování cíle, dílčích cílů a vize koncepce (mise VO)

Zhodnocení splnění celkového cíle koncepce, jejích dílčích cílů (podle kap. III koncepce) a vize koncepce (mise VO – důvodům, proč byla VO zřízena a je institucionálně podporována) uvedené v částech koncepce II. 2.1 Celkový cíl koncepce a II. 2.2 Vize VO, uvedené v kap. 1.1 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů, dílčích cílů a naplnění vize VO po polovině jejího cca desetiletého období, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny

UPM se v rámci plnění cílů koncepce podařilo posílit odborné renomé ve všech oblastech působení. Důraz byl kladem na posílení mezinárodního ukotvení výzkumu (publikace v prestižních časopisech s vysokým impaktem). K uplatnění výsledků v mezinárodní vědecké komunitě přispělo vydání cizojazyčných mutací publikací shrnujících výsledky výzkumu zejména v oblasti textilu, skla a fotografie. Celkový cíl koncepce „systematicky vyhledávat, podporovat a realizovat projekty s vysokou mírou vědecké excelence, mezinárodním významem a možnostmi veřejného uplatnění výsledků formou výstav či publikací“, zejména „v oblasti výzkumu designu, textilní tvorby nebo české fotografie“ byl splněn v plném rozsahu. Počtem výsledků a jejich odborným významem v mezinárodním kontextu předčil plánované výstupy. Úspěšnost plnění koncepce dokládá i uplatnění výrazně většího počtu výsledků (dosaženo 71 výsledků, plánováno 52). Cíl podporovat vědeckou činnost muzea z externích zdrojů byl do určité míry naplněn i získání projektů (NAKI III, GAČR, Erasmus+ a Horizon). Významný cíl vize UPM, a to kultivace role instituce v inovativním vzdělávání a zprostředkování poznání, byl naplněn edukační činností (navázanou na výsledky výzkumu a zejména na výstavní projekty), ke které přispěla spolupráce s PedF UK, s platformou HistoryLab i program mobilit pracovníků ve vzdělávání Erasmus+. Vstupní hodnocení koncepce identifikovalo jako nedostatek koncepce jednostranné zaměření na vědecký výkon bez ohledu na další stránky rozvoje VO (rozvoj lidských zdrojů, spolupráce s dalšími VO“ atd.) Lze konstatovat, že v tomto směru došlo zásadnímu posunu. V oblasti lidských zdrojů bylo výrazně podporováno zvyšování kvalifikace a kompetencí odborných pracovníků (dosažení Ph.D., možnosti stáží formou mobilit v zahraničních institucích prostřednictvím programu Erasmus+), problematiku lidských zdrojů komplexně řeší též nově přijatý kariérní řád a plán genderové rovnosti.

1.2 Naplňování strategických dokumentů koncepcí

Zhodnocení souhrnného příspěvku VO za roky 2019-2023 k plnění části koncepce II. 2. 3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR uvedené v kap. 1.2 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných a skutečných příspěvků VO ke strategickým dokumentům, názor VO na to, zda byly její závazky splněny nebo částečně splněny / nesplněny a konkrétní odůvodnění u každého nesplněného závazku, proč nebyly zcela nebo částečně splněny.

Naplňování strategických dokumentů je popsáno odpovídajícím způsobem s uvedením konkrétních aktivit a výsledků dosažených plněním koncepce, plněním koncepce VO přispěla zejm. k mezinárodnímu ukotvení výzkumu. Naplňování strategických dokumentů je uvedeno konkrétně a jasně popisuje konkrétní aktivity, kterými UPM naplňuje strategické cíle MK ČR.

1.3 Změny podmínek a předpokladů na straně VO při plnění koncepce

Zhodnocení naplnění podmínek a předpokladů VO za roky 2019-2023 při plnění části koncepce II. 2. 4 Podmínky a předpoklady, uvedené v kap. 1.3 Závěrečné zprávy. Hodnotí se konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny.

V období 2019–2023 mohlo plně využít novou infrastrukturu, zejména v novém Centrálním depozitáři se samostatnými restaurátorskými pracovišti a multifunkčními prostory pro lepší dokumentaci a manipulaci se sbírkovými předměty. To umožnilo vyšší míru digitalizace a materiálového a technologického výzkumu, včetně realizace a ověřování Památkový postup pro ochranu a ošetření chromolitografických tisků na papírech zušlechtěných natíráním (výsledek projektu NAKI II). Kurátoři mají možnost pracovat na nově zařízených pracovištích, která využívají plně funkčního informačního a technologického zázemí, zahrnujícího přístup do interní výzkumné databáze, sbírkového katalogu i k licencovaným zdrojům. Rozvíjela se i odborná knihovna UPM, která je největší knihovnou v ČR specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design (viditelné na ročním přírůstku fondů i jeho efektivnější tvorbě). Institucionální podpora byla určena především k financování projektů s vysokou mírou excelence a mezinárodním významem, důležitým kritériem využití institucionální podpory bylo veřejné uplatnění výsledků formou výstav či publikací určených nejen vědecké komunitě, ale i širší laické veřejnosti. V návaznosti na plnění celkového cíle koncepce byla podpora též cílena na rozvoj lidských zdrojů (zvyšování kvalifikace navazujícím studiem Ph.D., motivační nástroje). Z rozpočtu IP DKRVO nebyl pořízen žádný dlouhodobý majetek. Konkrétní srovnání plánovaných podmínek a předpokladů se způsobem, jak byly naplněny, je popsáno odpovídajícím způsobem a je hodnoceno bez výhrad.

1.	Výzkumné prostředí celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výzkumné prostředí hodnoceno stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat dosavadní výsledky výzkumu výsledky hodnocení na národní úrovni i celkové hodnocení koncepce. Velmi podstatná je tendence k zakotvení výzkumu v mezinárodním prostředí a cílení na prezentaci výsledků v prestižních zahraničních časopisech. UPM patří k VO, které mají dobře zajištěnou výzkumnou infrastrukturu, posílilo významným způsobem práci s lidskými zdroji a z hlediska sbírkových fondů i unikátní odborné knihovny je důležitým pracovištěm, které zprostředkovává a zpřístupňuje domácím i zahraničním badatelům bohaté sbírky významného segmentu kulturního dědictví. Lze tedy konstatovat, že plnění koncepce je v souladu s jejími cíli a zároveň s národními strategiemi a prioritami v důrazu na excelenci, internacionalizaci a společenskou relevanci výzkumu. |  |

2.	Mezinárodní a národní spolupráce

2.1	Mezinárodní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v mezinárodní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 5 Mezinárodní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 5 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Mezinárodní výzkumná spolupráce je silnou stránkou UPM. V rámci plnění cílů koncepce VO vnímala mezinárodní aktivity a kontakty jako příležitostí pro další rozvoj a intenzivně UPM úzce spolupracuje především s dalšími evropskými muzei užitého umění (Vídeň, Londýn, Berlín, Mnichov, Frankfurt n. M. aj.), v posledních 5 letech byly realizovány projekty s více než 40 zahraničními partnery z Evropy, východní Asie a Severní Ameriky. Na základě mezivládních dohod (rámcových nebo dílčích k jednotlivým akcím) bylo realizováno především několik projektů aplikovaného výzkumu (výstav a expozic), a to v Itálii, Rakousku a Německu. Kromě toho se UPM účastnilo výzkumných a prezentačních projektů Evropské unie v rámci programů Interreg a Creative Europe.

2.2	Národní výzkumná spolupráce s jinými VO

Zhodnocení pokroku a změn v národní výzkumné spolupráci při plnění části koncepce II. 6 národní výzkumná spolupráce VO. Vzhledem k tomu, že v kap. II. 6 koncepce popisovala VO svou spolupráci za posledních 5 let (za r. 2014 – 2018), hodnotí se zejména její rozsah, zaměření a přínosy spolupráce pro VO.

Uměleckoprůmyslové museum jako národní paměťová instituce dlouhodobě spolupracuje prakticky se všemi výzkumnými organizacemi ČR rezortu kultury a oblasti humanitních věd (zvláště se zaměřením na kulturní historii, péči o kulturní dědictví). Postavení muzea v národní oborové komunitě bylo posilováno i aktivním působením pracovníků muzea v orgánech a komisích profesních a oborových sdružení (UHS, AMG, ICOM, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, odborné komise MK a další). Národní spolupráce s jinými VO je kvalitně popsána z hlediska jejího rozsahu, cílů a přínosu pro VO a je v relaci k ostatním VO MK hodnocena jako nadprůměrná. Spolupráce s jinými VO je doložena řešením 8 projektů.

2.	Mezinárodní a národní spolupráce celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je mezinárodní a národní spolupráce hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat mezinárodní zakotvení výzkumu, spolupráci s četnými zahraničními institucemi a snahou prezentovat výsledky výzkumu v mezinárodním kontextu. V rámci posuzování národní spolupráce je podstatným argumentem pozice UMP jako paměťové instituce, která hraje nezastupitelnou úlohu v péči, výzkumu a poskytování badatelského zázemí v podstatě všem relevantním institucím v ČR, které se pohybují v oblasti segmentu kulturního dědictví, které tvoří základ sbírek této instituce. |  |

3.	Excelence ve výzkumu

3.1	Plnění plánovaných výsledků koncepce v letech 2019-2023

Zhodnocení plnění plánovaných výsledků v letech 2019-2023, viz koncepce část III. 2 Souhrn za oblasti výzkumu VO – hodnotí se podle srovnání všech předpokládaných výsledků ve znění podle tab. III. 2. schválené koncepce.

Srovnání všech plánovaných a uplatněných výsledků

| Oblast | 2019–2023 plánované | 2019–2023 uplatněné | 2019–2023 neuplatněné |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 Dějiny užitého umění a uměleckého řemesla | 3xB, 3xJ, 1xNmap, 3xEkrit | 3xB, 3xJ, 1xNmap, 3xEkrit |  |
| č. 2 Design a bytová kultura 19. a 20. století | 7xB, 2xJ, 2xEkrit | 7xB, 2xJ, 2xEkrit |  |
| č. 3 Umění skla a keramiky od antiky po současnost | 7xB, 3xJ, 2xEkrit | 7xB, 2xJ, 2xEkrit | 1xJ |
| č. 4 Dějiny textilní a oděvní tvorby | 2xB, 2xJ, 1xC, 2xEkrit | 2xB, 2xJ, 1xC, 2xEkrit |  |
| č. 5 Fotografie a grafický tisk | 3xB, 1xJ, 3xEkrit | 3xB, 1xJ, 3xEkrit |  |
| č. 6 Teorie umění, uměleckého průmyslu a designu | 3xB, 2xJ | 3xB, 2xJ |  |
| Celkem | 25xB, 13xJ, 1xC, 1xNmap, 12xEkrit | 25xB, 12xJ, 1xC, 1xNmap, 12xEkrit | 1xJ |

Souhrnné zhodnocení zdůvodnění VO neuplatněných výsledků včetně závazného termínu jejich uplatnění (neuplatněné výsledky jsou shodné s bodem Protokolu 3.1 a 3.2 průběžného hodnocení za r. 2023, zde se hodnotí zejména dopad neuplatnění výsledků na rozvoj VO zejm. na kapacity VO při řešení koncepce na r. 2024 - 2028)

Jednotlivé neuplatněné výsledky roku 2023 včetně výsledků plánovaných v předchozích letech řešení koncepce, které ani v r. 2023 nebyly uplatněny, byly zhodnoceny v bodech I. 3.1c) a I. 3.2c) protokolu při hodnocení průběžné zprávy za r. 2023. Souhrnně lze konstatovat, že dopady neuplatněných publikačních výsledků na splnění cílů koncepce byly minimální, obdobná problematika byla řešena v neplánovaných publikačních výsledcích a cíle koncepce byly splněny. Aplikované výsledky koncepce byly splněny beze zbytku a cíle koncepce byly splněny.

3.2	Kvantita a kvalita vybraných, popř. bibliometrických výsledků VO v letech 2019 – 2023 hodnocených na národní úrovni)

Zhodnocení výsledků uplatněných VO na národní úrovni včetně zhodnocení uvedení všech požadovaných údajů (VO měla uvést, které výsledky dosažené v letech 2019 až 2022 uplatnila na národní úrovni - druh/poddruh, autoři, název, rok uplatnění, u bibliometrických výsledků rovněž souhrnně počtem jednotlivých druhů, s jakými výsledkem - známkami, pro bibliometrické výsledky zastoupení kvartilů a rovněž vyjádření VO, zda proti výsledku hodnocení na národní úrovni podala odvolání a s jakým výsledkem).

V rámci národního hodnocení H19-H21 byly prozatím hodnoceny výsledky: známka 1 – 1x, známka 2 – 7x, známka 3 – 5 x, známky 5 – 1x, na úrovni národního z prosince 2023 byl výsledný stupeň stanoven na B s ohledem na dosažené hodnocení výsledků. Při hodnocení VO hodnocena v H22 stupněm B.

3.3 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO

Zhodnocení pokroku a změn při aktivitách VO uvedených v části koncepce II. 8 Popularizace, lidské zdroje a další specifické aktivity VO , zejména z hlediska změn a jejich přínosů jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenských přínosů.

V hodnoceném období UPM systematičtěji pracovalo na popularizaci, a to v rovině virtuální (sociální sítě, web) i klasickými cestami, prostřednictvím výstav, veletrhů, edukačních programů a spoluprací s médii. Ve zprávě jsou uvedena komentovány jednotlivé aktivity, které jsou v souladu s misí VO a výrazně přispívají k transferu znalostí, popularizaci výsledků i ke vzdělávání a na různých úrovních (ostatní odborné instituce, školy, širší veřejnost).

3.	Excelence ve výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je excelence ve výzkumu hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat mezinárodní zakotvení výzkumu a převažující velmi dobré hodnocení výsledků výzkumu na národní úrovni. |  |

4.	Výkonnost výzkumu

4.1	Spolupráce s uživateli výsledků

Zhodnocení pokroku a změn ve spolupráci s uživateli výsledků uvedené v části koncepce II. 7 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu VO, především změn, ke kterým ve spolupráci s uživateli výsledků aplikovaného výzkumu v letech 2019 a 2023 došlo a jejich přínosy jak pro VO, tak pro další subjekty, popř. celospolečenské přínosy.

V rámci UPM se spolupráce s uživateli aplikovaného výzkumu výrazně narostla. Výsledky aplikovaného výzkumu UPM náležely zejm. do kategorie Npam, Nmap a zejména Ekrit a jejich uživatelé obecně náleželi do profesních a oborových spolků (Asociace muzeí a galerií, Národní památkový ústav, Uměleckohistorická společnost) a výzkumných a vzdělávacích institucí (Ústav dějin umění AV ČR, Vysoká škola umělecko-průmyslová, Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty UK). Přínosem aplikovaných výsledků je především rozvoj meziinstitucionální spolupráce a sdílení poznatků a zhodnocení sbírkového fondu musea ve světovém kontextu a nárůst jeho výzkumného a prezentačního potenciálu. Spolupráce s uživateli výsledků je v závěrečné zprávě popsána úplně, přínosy spolupráce pro VO jsou uvedeny podrobně, VO se intenzivně podílí na transferu znalostí do praxe.

4.2	Zajištění dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu

Zhodnocení dalších zdrojů na rozvoj výzkumu VO podle tabulka v části koncepce II. 4 Další zdroje pro rozvoj výzkumu VO včetně zhodnocení komentáře se zdůvodněním změn oproti údajům v koncepci.

Schopnost získat zdroje mimo IP DKRVO je průměrná (= další zdroje jsou cca stejné jako IP DKRVO, resp. kolísají v letech), VO získává část prostředků na další rozvoj výzkumu z dalších zdrojů, např. z projektů NAKI, GAČR, popř. z evropských zdrojů.

4.3	Přehled použití podpory v letech 2019-2023

Souhrnné zhodnocení čerpání a použití institucionální podpory v letech 2019-2023 včetně odůvodnění případného nečerpání.

Poskytnutá institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO v letech 2019-2023 v celkové výši 25 326 tis. Kč byla čerpána téměř ze 100 % a využita v souladu s cílem koncepce a platnými předpisy (dle zprávy čerpáno 25 319 tis.).

4.	Výkonnost výzkumu celkem

Souhrnné hodnocení kritéria podle dílčích kritérií stupněm a slovně.

| A |
| --- |
| Celkově je výkonnost výzkumu hodnocena stupněm A, přičemž za hlavní silné stránky lze považovat mezinárodní zakotvení výzkumu a jeho velmi dobré hodnocení na národní úrovni. |  |

5.	Společenská relevance a dopady výzkumu

Souhrnné zhodnocení společenské relevance výzkumu a jeho dopadů v praxi na základě zhodnocení plnění jednotlivých oblastí výzkumu podle části III. 1 koncepce (zejm. bodu D) a uplatněných aplikovaných výsledků.

| A |
| --- |
| Společenská relevance a dopady výzkumu uvedené v závěrečné zprávě odpovídají vysoké úrovni. VO prokázala, že měla jasnou představu a předpoklady pro další rozvoj výzkumu v souladu s její misí, kterým odpovídal celkový cíl a dílčí cíle koncepce, které splnila. Rovněž VO prokázala, že dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků využívaných aplikační sférou a výsledků, které přispívají k rozvoji příslušných vědních oborů, hodnocení na národní úrovni je považováno za velmi dobré (B). Toho hodnocení na národní úrovni povyšuje fakt, že výzkumná činnost UMP významně přispívá k naplňování strategických dokumentů a činnosti MK, a to jak ke společenské relevanci výzkumu, tak transferu znalostí i popularizaci výsledků. |  |

6.	Souhrnné zhodnocení plnění koncepce na léta 2019 až 2023

Hodnotící stupnice pro hodnocení plnění koncepce (hodnotí se plnění koncepce, tj. u průměrné koncepce hodnocené při vstupním hodnocení stupněm C může být plnění hodnoceno B a naopak).

A – vynikající plnění koncepce: plánované výsledky byly splněny nebo překročeny, bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku

B – velmi dobré plnění koncepce: plánované cíle a výsledky byly splněny nebo jejich neplnění bylo způsobeno důvody, které VO nemohla ovlivnit a současně to neovlivnilo plnění cílů koncepce, bez závažných výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, VO reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla pokroku

C – průměrné plnění koncepce: plánované výsledky byly většinou splněny a nesplněné jsou věcné odůvodněny, nebo jsou dílčí výhrady včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným změnám, nebo VO jen omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek dosáhla alespoň částečného pokroku

D – podprůměrné plnění koncepce, plánované výsledky byly částečně splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů koncepce nebo výsledků jsou závažnější výhrady, nebo VO velmi omezeně reagovala na vstupní hodnocení a u slabších stránek nedosáhla prakticky žádného pokroku

E – neplnění koncepce: plánované výsledky nebyly ve větší míře splněny, nebo k odůvodnění nesplněných cílů a/nebo výsledků jsou vážné výhrady, nebo jsou i další vážné výhrady k plnění koncepce, VO téměř vůbec nereagovala na vstupní hodnocení a/ nebo došlo k výraznému zhoršení

Usnesení RMKPV

RMKPV na základě provedeného odborného zhodnocení Závěrečné zprávy o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019 až 2023 a jejího projednání schvaluje plnění koncepce za období 2019–2023 a hodnotí ho stupněm:

| A |
| --- |
| Odůvodnění Cíle koncepce a misi VO v letech 2019-2023 celkově splnila výrazně nadprůměrně, mezi silné stánky VO patří zejména mezinárodní ukotvení výzkumu, velmi dobré hodnocení výzkumu na národní úrovni, podstatný dopad výsledků výzkumu do aplikační sféry a přínos k transferu poznatků. VO velmi podstatně zapracovala na péči o lidské zdroje ve vědě a výzkumu a cíleně eliminovala původně slabší stránky hodnocení předcházejícího období koncepce v této oblasti. Plánované aplikované výsledky byly splněny. Hodnocení plnění koncepce bylo hodnoceno bez výhrad včetně odborných k plnění koncepce a jejích cílů a provedeným dílčím a odůvodněným změnám. VO reagovala na vstupní hodnocení a zejm. u slabších stránek dosáhla výrazného pokroku. Celkově je plnění koncepce za období 2019–2023 hodnoceno stupněm A – vynikající plnění koncepce. |  |

7.	Hlasování RMKPV

Z 22 členů RMKPV bylo přítomno 21, pro 21, proti 0, zdrželo se hlasování 0.

V Praze dne 8. dubna 2024

Schváleno na 108. zasedání RMKPV

Přílohy

1)	Příloha č. 1 Protokolu – schválené a neschválené výsledky koncepce za r. 2023 (s barevným zvýrazněním neschválených výsledků)

2)	Průběžná zpráva o plnění koncepce za r. 2023 a Závěrečná zpráva IP DKRVO za období 2019–2023

Průběžné hodnocení VO se provádí podle kap. V Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.

Stupnice je uvedena v bodu 6 závěrečného hodnocení koncepce.

Závěrečné hodnocení VO se provádí podle kap. VI Příkazu ministra kultury č. 11/2018.

Při popisu spolupráce s uživateli výsledků měly VO, zejména v případech, kdy je výsledek veřejně přístupný (a nemá konkrétního uživatele), přiměřeně využít i „Ilustrativní příklady využití výsledků a popisu jejich dopadů“, které jsou určeny pro vykazování Plnění plánu uplatnění výsledků v projektech a uvádí příklady možných způsobů využití výsledků (tyto ilustrativní příklady jsou uvedeny v samostatné příloze struktury závěrečné zprávy).

V případě hodnocení stupněm E se uvede „neschvaluje“.